Приложение №2

к Соглашению № \_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства

Республики Бурятия – Руководитель

Администрации Главы Республики Бурятия и

Правительства Республики Бурятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Д. Цыренов

м.п.

**ОТЧЁТ**

**о выполнении проекта «Детский этнографический комплекс «Ая-ганга» (Продолжение) на средства гранта из республиканского бюджета**

Проблема сохранения и развития национальной культуры, ее материальных и духовных ценностей остается актуальной в наши дни. Мы обязаны беречь и передавать наследие подрастающему поколению, способствовать ее развитию, делать достойной частицей многонациональной российской культуры, поэтому патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через этнокультурную среду на бурятском языке - это не только средство формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к культурному наследию детей дошкольного возраста.

**Цель проекта:** продолжить работу по содержательному наполнению деятельности детского этнографического комплекса «Ая-ганга», в целях обеспечения целевых ориентиров дошкольного детства путем погружения в бурятскую языковую среду.

**Задачи, поставленные в проекте реализуются:**

1. Продолжается дальнейшая работа по максимальному и эффективному использованию образовательного потенциала детского сада в целях обеспечения качества дошкольного образования, реализации образовательных инициатив и потребностей детей и родителей.

2. Созданы условия для успешного овладения воспитанниками бурятским языком, создаются искренние и доверительные отношения с каждым ребенком, со взрослым, помощь в адаптации к новым видам деятельности и в социализации в детском коллективе через погружение в языковую среду, выявляются и развиваются способности и таланты детей.

3. Осуществлено строительство игрового многофункционального подиума, для реализации потребностей и учета интересов детей дошкольного возраста и  этнокультурного компонента.

Детский игровой многофункциональный комплекс «Юрта» знакомит детей с культурой, бытом и обычаями бурятского народа, привлекает детей к активному участию в бурятских национальных играх, ритуалах, развивается родная речь, познавательная, двигательная активность, творческие навыки детей, воспитывается чувства толерантности и взаимоуважения, любовь к родной республике и гордость за нее. Игровой комплекс разделен на мужскую и женскую половины, участвуя в играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир.

**Оценка достижения намеченных результатов и отчетность:**

1. Презентация инновационной работы в ДОУ по погружению детей в бурятскоязычную среду на Всероссийской научно-практической конференции: «Традиции и инновации в реализации государственной языковой политики Российской Федерации в сфере образования и науки регионов Сибири и Дальнего Востока», ноябрь 2021 г. <http://садик52.рф/>
2. Участие воспитателя Дашиевой Д.Б. и учителя бурятского языка Санжаевой Д.Ц. на межрегиональном научно-методическом семинаре: Бурятский язык в дошкольном образовании: языковое погружение в условиях билингвальной/полилингвальной образовательной среды, октябрь 2021, <http://садик52.рф/site/pub?id=200>
3. Участие воспитателей Дарибазаровой Д.Д., Цыреновой Б.Н. и Гомбоевой Д.Б. с докладами в VI Межрегиональный Фестиваль «Дошкольное образование XXI века - педагогические инициативы, диалог, сотрудничество», ноябрь 2021 г. http://садик52.рф/?section\_id= 30
4. Участие и победа в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ - 2021» воспитателя Дашиевой Д.Б. <http://садик52.рф/site/pub?id=199>;
5. Ежемесячное участие детей на радио Буряад ФМ;
6. Помещение сада оформлено выставками детских работ на должном эстетическом уровне на период Месячника бурятского языка» (Минии гэр булэ, буряад нааданууд, буряад хубсаhан и т. д.);
7. Готовится издание учебно-методического материала, включающий детские проекты, развивающие игры, этнокультурные материалы для детей дошкольного возраста и сборник сказок на бурятском языке для детей дошкольного возраста, даёт возможность повысить дух национального самосознания и патриотизма в воспитании детей дошкольного возраста.

**Механизмы реализации проекта**

**Подготовительный этап**

**(март 2021 г-апрель 2021 г)**

* Изучение научно-методической литературы, периодических изданий по теме;
* Творческой группой по разработке проекта, определены образовательные потребности детей и родителей, подготовлена смета проекта;
* Разработана «Дорожная карта»

**Проектно-технологический этап**

**Сроки (май 2021 г. - сентябрь 2021 г.)**

* Реализован проект в соответствии с «Дорожной картой»;
* Проведен мониторинг эффективности проекта детский этнографический комплекс «Ая-ганга» (Продолжение);
* Научно-методическое сопровождение проекта (семинары, квест-игры, панельные дискуссии)
* Системный отчет о ходе реализации проекта на официальном сайте МАДОУ детский сад №52 г. Улан-Удэ (публикации рабочих материалов, фото (видео) материалов и др.);
* Дальнейшее сотрудничество с социальными партнерами, представителями бизнеса, общественности;

**Заключительный этап**

**Сроки (октябрь 2021 г. - декабрь 2021 г.)**

* Диагностика результативности проекта проведена в игровой интерактивной форме, с использованием методики «Исключения неподходящей картинки»: «Найди лишнее», «Скажи, что здесь не подходит», «Построй юрту», «Одень куклу Дулму», «Бурятская домашняя утварь», «Хэн юунhээ буридэнэб?» для выявления степени достижения поставленных задач.
* Определение дальнейших перспектив по теме проекта.

**Перспективы развития проекта после окончания финансирования по гранту.**

* Ребёнок приобретает социальный и личностный опыт взаимодействия с взрослыми и сверстниками, окружающим миром в наиболее значимых видах деятельности и активности (общении, познавательной, исследовательской, игровой, двигательной и т.д.);
* Образовательное пространство ДОУ - условие создания социальной ситуации развития дошкольника;
* Деловые и творческие связи с организациями и учреждениями города (ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ФГБОУ ВО «БГУ им. Доржи Банзарова», Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ, Бурятский республиканский театр кукол «Yльгэр», ГАУ РБ Издательский дом «Буряад Yнэн», Буряад ФМ;
* Участие в дальнейших грантовых проектах по развитию и сохранению бурятского языка.







|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | | Получено средств | За счет  грантов | Собств.  средства | Приложения |
| 1 | Игровой моногофункциональный комплекс «Юрта» | Короб для кроватей |  | 15 320,00 | 15000,00 | Договор №  3 от 01.06.2021 ООО "Интерьер Центр". П/П №11 от 23.06.2021 П/П №12 от 23.06.2021 |
| Стол с полками |  | 11 720,00 | 0,00 |
| Игровой элемент "Юрта" |  | 10 000,00 | 0,00 |
| Лестница боковая с ящиками |  | 17 960,00 | 0,00 |
| Лестница центральная |  | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 60000,00 руб | 15000,00 |

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, подпись, печать)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица, подпись, печать)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

ОТЧЕТ ПРИНЯЛ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Харитонов

Председатель Комитета по межнациональным отношениям и

развитию гражданских инициатив

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Л. Аюшиева

Председатель Комитета финансово-экономического планирования,

контроля и учета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Галсанова

Заместитель председателя Комитета финансово-экономического планирования,

контроля и учета